**ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC** *Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

*Huế, ngày 05 tháng 05 năm 2014*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN**

**ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ĐẠI HỌC HUẾ**

**I. Thông tin chung:**

1. Tên đề tài: **HỌC KHÁI NIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ TRI THỨC TRONG LOGIC MÔ TẢ   
 DỰA VÀO MÔ PHỎNG HAI CHIỀU**

2. Mã số: **DHH2013-01-41**

3. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thanh Lương

4. Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014

5. Tổng kinh phí: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn)

**II. Đánh giá tình hình thực hiện đề tài:**

1. Nội dung nghiên cứu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung nghiên cứu  theo thuyết minh đề tài** | **Nội dung nghiên cứu  đã thực hiện** | **Tự đánh giá** |
| 1 | Hệ thống hóa các lý thuyết về logic mô tả và hệ thống thông tin | Hệ thống hóa các lý thuyết về logic mô tả và hệ thống thông tin | Đạt yêu cầu |
| 2 | Xây dựng lý thuyết về thuật toán dựa trên mô phỏng hai chiều trong ngữ cảnh logic mô tả | Xây dựng lý thuyết về thuật toán dựa trên mô phỏng hai chiều trong ngữ cảnh logic mô tả | Đạt yêu cầu |
| 3 | Xây dựng thuật toán dựa trên lý thuyết đã đề ra | Xây dựng thuật toán dựa trên lý thuyết đã đề ra | Đạt yêu cầu |
| 4 | Thu thập dữ liệu thực nghiệm, cài đặt thuật toán và đánh giá. | Thu thập dữ liệu thực nghiệm, cài đặt thuật toán và đánh giá. | Đạt yêu cầu |

2. Sản phẩm:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Sản phẩm theo thuyết minh đề tài** | **Sản phẩm đạt được** | **Tự đánh giá** |
|  | **Sản phẩm khoa học:**  02 bài báo đăng trên các tạp chí/hội thảo trong nước và quốc tế. | 03 bài báo đăng trên các tạp chí/hội thảo trong nước và quốc tế. | Đạt yêu cầu |
|  | **Sản phẩm đào tạo:**  02 cử nhân ngành Công nghệ Thông tin. | 01 cử nhân Công nghệ Thông tin  01 thạc sĩ Công nghệ Thông tin | Đạt yêu cầu |

3. Kinh phí đề tài: 40.000.000 đồng

3.1. Kinh phí đã được cấp: 20.000.000 đồng

3.2. Kinh phí đã chi (giải trình các khoản chi): 20.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí quản lý (5%): 1.000.000 đồng

- Thuê khoán chuyên môn: 18.000.000 đồng

- Seminar khoa học: 1.000.000 đồng

3.3. Kinh phí đã quyết toán: 0 đồng

3.4. Tự đánh giá: Đúng tiến độ và đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

**III. Kế hoạch triển khai tiếp theo:**

1. Về nội dung nghiên cứu: Tập hợp kết quả, viết báo cáo tổng kết đề tài.

2. Dự kiến kết quả: Báo cáo tổng kết.

3. Kinh phí: 20.000.000 đồng

**IV. Kiến nghị:** Cấp kinh phí năm 2014 cho đề tài để đảm bảo tiến độ thực hiện đề tài

**Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài**

**ThS. Trần Thanh Lương**